## 变更记录
变更历史记录
版本号 | 变更日期 | 变更人 | 变更描述
0.1 | 2019-12-30 | 陈俊杰 | MeetHere 测试计划初始版本
0.2 | 2019-12-31 | 陈俊杰 | 新增：被测功能12-场馆信息管理
0.3 | 2019-12-31 | 陈俊杰 | 完善被测功能12-场馆信息管理的细节
3.0 | 2019-12-31 | 陈俊杰 | 新增：被测功能13-预约订单管理 被测功能11-用户管理 被测功能10-留言管理
4.0 | 2019-12-31 | 陈俊杰 | 新增：被测功能14-新闻动态管理
5.0 | 2019-12-31 | 童翰文 | 新增：被测功能1-用户登录，被测功能2-用户注册
6.0 | 2019-12-31 | 项慕凡 | 新增：被测功能4-浏览场馆 被测功能5-预约订单的查看、修改与取消 被测功能6-留言发布、删除 被测功能7-场馆预约 被测功能8-查看新闻
7.0 | 2019-12-31 | 童翰文 | 新增：被测功能9-管理员登录 修改：被测功能1-用户登录部分测试用例改为手工测试
8.0 | 2019-12-31 | 童翰文 | 新增：被测功能3-个人信息管理

## 测试内容
MeetHere 系统测试计划
ID | 被测功能列表 | 测试人员 | 完成情况 | 优先级
1 | 用户登录 | 童翰文 | ✅ | B
2 | 用户注册 | 童翰文 | ✅ | B
3 | 个人信息管理 | 童翰文 | ✅ | B
4 | 浏览场馆 | 项慕凡 | ✅ | A
5 | 预约订单的查看、修改与取消 | 项慕凡 | ✅ | A
6 | 留言发布、删除 | 项慕凡 | ✅ | C
7 | 场馆预约 | 项慕凡 | ✅ | A
8 | 查看新闻 | 项慕凡 | ✅ | B
9 | 管理员登录 | 童翰文 | ✅ | B
10 | 留言管理 | 陈俊杰 | ✅ | C
11 | 用户管理 | 陈俊杰 | ✅ | B
12 | 场馆信息管理 | 陈俊杰 | ✅ | A
13 | 预约订单管理 | 陈俊杰 | ✅ | A
14 | 新闻动态管理 | 陈俊杰 | ✅ | B

## 被测试功能1-用户登录
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
1-1-A | B | 测试登陆界面用户能否正常登陆，若不能正常登录，是否输出错误信息（正常、非空检测、特殊字符检测、数据不匹配） |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | “登陆成功”提示框 | 是 | “登陆成功”提示框
1-2-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、（不输入密码）点击“登录”按钮 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-2-B |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入未注册的邮箱：customer@qq.com 3、点击密码文本框 4、（不输入密码）点击“登录”按钮 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-2-C |  |  |  | 1、点击邮箱文本框 2、点击密码文本框 3、输入与存在邮箱 10175101152@stu.ecnu.edu.cn所匹配的的密码：123456 4、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-2-D |  |  |  | 1、点击邮箱文本框 2、点击密码文本框 3、输入不与存在的任意邮箱所匹配的的密码：123456abcde 4、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-2-E |  |  |  | 1、点击邮箱输入框 2、点击密码文本框 3、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-3-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱，其中包含空格： " 10175101152 @stu.ecnu.edu.cn " 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 否 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-3-B |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱+空格： "10175101152@stu.ecnu.edu.cn " 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 否 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
1-3-C |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入空格+正确的密码： " 123456" 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
1-3-D |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入正确的密码+空格：123456 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
1-3-E |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入在正确的密码中间嵌套了空格的密码串：1 23456 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
1-4-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱大小写转换后：10175101152@STU.ECNU.EDU.CN 3、点击密码文本框 4、输入与原邮箱匹配的正确密码123456 5、点击“登录”按钮 | “登录成功”提示框 | 是 | “登录成功”提示框
1-5-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入与该邮箱匹配不正确的密码654321 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 是 | “密码错误”提示框

## 被测试功能2-用户注册
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
2-1-A | B | 测试在注册界面中用户能否正常注册，若不能正常完成注册，是否输出错误信息提示（正常. 非空检测. 特殊字符家那侧. 数据不匹配） | 注册弹框加载成功 | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 输入验证码 10. 显示注册成功 | “发送成功”提示框 | 是 | “发送成功”提示框
2-2-A |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入已被注册过的合法邮箱 10175101152@stu.ecnu.edu.cn 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | "发送失败，邮箱可能已被占用"提示框 | 是 | "发送失败，邮箱可能已被占用"提示框
2-2-B |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入不合法邮箱 hello 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | 邮箱文本框下显示"请输入正确的邮箱地址" | 是 | 邮箱文本框下显示"请输入正确的邮箱地址"
2-2-C |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 不输入邮箱 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | 邮箱文本框下显示"请输入邮箱地址" | 是 | 邮箱文本框下显示"请输入邮箱地址"
2-2-E |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入前方带有空格的邮箱 " 852092786@qq.com" 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | “发送成功”提示框 | 是 | “发送成功”提示框
2-2-F |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入尾部带有空格的邮箱 "852092786@qq.com " 4. 点击用户名的文本框 5. 输入不超过8位的用户名 hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | “发送成功”提示框 | 是 | “发送成功”提示框
2-3-A |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入超过8位的用户名 verylongusername 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | 用户名文本框下提示"长度在 1 到 8 个字符" | 是 | 用户名文本框下提示"长度在 1 到 8 个字符"
2-3-B |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 不输入用户名 6. 点击密码的文本框 7. 输入不少于6位不超过18位的合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 | 用户名文本框下提示"请输入用户名" | 是 | 用户名文本框下提示"请输入用户名"
2-4-A |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 不输入密码 8. 点击获取验证码按钮 | 密码文本框下提示"请输入密码" | 是 | 密码文本框下提示"请输入密码"
2-4-B |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入小于6位的密码 12345 8. 点击获取验证码按钮 | 密码文本框下提示"长度在 6 到 20 个字符" | 是 | 密码文本框下提示"长度在 6 到 20 个字符"
2-4-C |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入大于20位的密码 veryverylongpassword 8. 点击获取验证码按钮 | 密码文本框下提示"长度在 6 到 20 个字符" | 是 | 密码文本框下提示"长度在 6 到 20 个字符"
2-5-A |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 点击验证码文本框 10. 不输入验证码 | 验证码文本框提示"请输入验证码" | 是 | 验证码文本框提示"请输入验证码"
2-5-B |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 点击验证码文本框 10. 输入过短的验证码 1234 | 验证码文本框提示"验证码长度错误" | 是 | 验证码文本框提示"验证码长度错误"
2-5-C |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 点击验证码文本框 10. 输入过长的验证码 12345678 | 验证码文本框提示"验证码长度错误" | 是 | 验证码文本框提示"验证码长度错误"
2-5-D |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 点击验证码文本框 10. 输入错误的验证码 123456 | 浏览器显示提示框“注册失败” | 否 | 浏览器显示提示框“注册失败”
2-5-F |  |  |  | 1. 点击注册按钮 2. 点击邮箱的文本框 3. 输入未被注册过的合法邮箱 852092786@qq.com 4. 点击用户名的文本框 5. 输入合法的用户名hello 6. 点击密码的文本框 7. 输入合法密码 123456 8. 点击获取验证码按钮 9. 点击验证码文本框 10. 输入正确的验证码 | 浏览器显示提示框“注册成功” | 否 | 浏览器显示提示框“注册成功”

## 被测试功能3-个人信息管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
3-1-A | B | 测试登陆界面用户能否正常登陆，若不能正常登录，是否输出错误信息（正常. 非空检测. 特殊字符检测. 数据不匹配） |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"用户名"为空 10. 点击"保存信息" | "用户名文本框"下方显示"请输入用户名" | 否 | "用户名文本框"下方显示"请输入用户名"
3-1-B |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"用户名"为超过8个字符的用户名: verylongname 10. 点击"保存信息" | "用户名文本框"下方显示"长度在 1 到 8 个字符" | 是 | "用户名文本框"下方显示"长度在 1 到 8 个字符"
3-2-A |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"手机号码"为空 10. 点击"保存信息" | "保存成功"提示框 | 否 | "保存失败"提示框
3-2-B |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"手机号码"为字母 abc 10. 点击"保存信息" | "手机号码"文本框下方显示"目前只支持中国大陆的手机号码" | 是 | "手机号码"文本框下方显示"目前只支持中国大陆的手机号码"
3-2-C |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"手机号码"为超过9位的数字 12345678987 10. 点击"保存信息" | "手机号码"文本框下方显示"目前只支持中国大陆的手机号码" | 是 | "手机号码"文本框下方显示"目前只支持中国大陆的手机号码"
3-2-D |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 修改"手机号码"为小于9位的数字 123456 10. 点击"保存信息" | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
3-3-A |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 123456 11. 输入合法的新密码456789 12. 确认密码输入456789 10. 点击"保存信息" | “修改成功”提示框 | 是 | “修改成功”提示框
3-3-B |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 123456 11. 输入合法的新密码456789 12. 确认密码输入不同于新密码的密码： 789987 10. 点击"保存信息" | “确认新密码”文本框下显示"密码不一致" | 否 | “确认新密码”文本框下显示"密码不一致"
3-3-C |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 123456 11. 输入合法的新密码456789 12. 确认密码输入不同于新密码的密码： 67899876 10. 点击"保存信息" | “确认新密码”文本框下显示“密码不一致” | 否 | “确认新密码”文本框下显示“密码不一致”
3-3-D |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 123456 11. 输入过短的新密码456 12. 确认密码输入：456 10. 点击"保存信息" | "新密码"文本框下显示"新密码长度应在 6 到 20 个字符" | 否 | "新密码"文本框下显示"新密码长度应在 6 到 20 个字符"
3-3-E |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：xmfnnj@outlook.com 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码yuechen 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 yuechen 11. 输入过短的新密码123 12. 确认密码输入：456 10. 点击"保存信息" | 在修改密码的对话框中，确认密码输入框下方提示密码不一致，点击确认按钮并不退出对话框 | 是 | 在修改密码的对话框中，确认密码输入框下方提示密码不一致，点击确认按钮并不退出对话框
3-3-F |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：xmfnnj@outlook.com 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码yuechen 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 yuechen 11. 输入过长的新密码 12. 确认密码输入相同于新密码的密码 10. 点击"保存信息" | 在修改密码的对话框中，新密码输入框下方提示“新密码长度应在 6 到 20 个字符 确认新密码”，点击确认按钮并不退出对话框 | 是 | 在修改密码的对话框中，新密码输入框下方提示“新密码长度应在 6 到 20 个字符 确认新密码”，点击确认按钮并不退出对话框
3-3-G |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：xmfnnj@outlook.com 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码yuechen 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入正确的原密码 yuechen 11. 输入过长的新密码 123456789098765432123 12. 确认密码输入不同于新密码的密码： 2345678909876543 10. 点击"保存信息" | “新密码”文本框下显示"新密码长度应在 6 到 20 个字符" | 是 | “新密码”文本框下显示"新密码长度应在 6 到 20 个字符"
3-3-H |  |  |  | 1. 点击邮箱的文本框 2. 输入已注册的邮箱：xmfnnj@outlook.com 3. 点击密码文本框 4. 输入与邮箱匹配的正确的密码yuechen 5. 点击“登录”按钮 6. 登录成功 7. 点击"我的" 8. 点击"个人信息" 9. 点击"修改密码" 10. 输入错误的原密码 123456789 11. 输入的新密码 67899876 12. 确认密码输入不同于新密码的密码： 67899876 10. 点击"保存信息" | “修改失败：密码错误”提示框 | 是 | “修改失败：密码错误”提示框

## 被测试功能4-浏览场馆
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
4-1-A | A | 浏览场馆 | 用户已登录成功 | 1、点击“场馆”按钮 2、点击“场馆介绍”按钮 | 查看到各个场馆的信息，可以查看到场馆卡片元素 | 是 | 查看到各个场馆的信息，也查看到了场馆卡片的元素
4-2-A |  | 查看具体场馆信息 | 用户已登录成功 | 1、点击“场馆”按钮 2、点击“场馆介绍”按钮 3、点击第一个场馆下的“详情”按钮 | 可以看到场馆的相关信息 | 是 | 可以看到场馆的相关信息

## 被测试功能5-预约订单的查看修改与取消
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
5-1-A | A | 预约订单的查看 | 用户已登录成功 | 1、点击“我的”按钮 2、点击“订单”按钮 | 可以查看到订单列表 | 是 | 可以查看到订单列表
5-2-A |  | 预约订单的取消（删除） | 用户已登录成功 | 1、点击“我的”按钮 2、点击“订单”按钮 3、点击第一条订单的后的取消按钮 4、点击弹出窗口中的确定按钮 | 点击取消按钮后会弹出确认窗口，是否确认删除订单，点击确认，可以看到订单被删除 | 否 | 点击取消按钮后会弹出确认窗口，是否确认删除订单，点击确认，可以看到订单被删除
5-2-B |  |  |  | 1、点击“我的”按钮 2、点击“订单”按钮 3、点击第一条订单的后的取消按钮 4、点击弹出窗口中的取消按钮 | 点击取消按钮后会弹出确认窗口，是否确认删除订单，点击取消，可以看到订单没有被删除 | 否 | 点击取消按钮后会弹出确认窗口，是否确认删除订单，点击取消，可以看到订单没有被删除
5-3-A |  | 预约订单的修改 | 用户登录成功，进入订单界面 | 1、点击修改按钮 2、将日期，始末时间随机修改 3、点击“提交修改”按钮 | 提交后刷新页面，发现页面上订单的时间已经发生变化，被成功修改 | 否 | 提交后刷新页面，发现页面上订单的时间已经发生变化，被成功修改
5-3-B |  |  |  | 1、点击修改按钮 2、将日期，开始随机修改 3、空着结束时间不填写 3、点击“提交修改”按钮 | 点击提交后弹出错误提示，提示修改无法生效，需要填写完整修改信息 | 否 | 点击提交后弹出错误提示，提示修改无法生效，需要填写完整修改信息

## 被测功能6-留言的发布和删除
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
6-1-A | C | 留言的查看 | 用户已经登录成功进入“场馆”界面 | 1、点击第一个场馆下“详情”按钮 | 可以看到所有关于该场馆的用户评论 | 是 | 可以看到所有关于该场馆的用户评论
6-2-A |  | 留言的删除 | 用户进入场馆的详情界面 | 1、查看评论列表 2、发现当前用户的之前发的评论 3、删除该评论 | 可以看到该评论已经删除，并且有评论删除的提示信息 | 否 | 可以看到该评论已经删除，并且有评论删除的提示信息
6-3-A |  | 留言的发布 | 用户进入场馆的详情界面 | 1、用户点击评论区最下方的输入框 2、用户点击“评论”按钮 | 弹出警告提示，提示评论不可为空 | 是 | 弹出警告提示，提示评论不可为空
|  |  |  | 1、用户点击评论区最下方的输入框 2、用户在评论区输入框输入超过100个字符 2、用户点击“评论”按钮 | 弹出警告提示，提示评论字数不可超过100 | 是 | 弹出警告提示，提示评论字数不可超过100
6-3-B |  |  |  | 1、用户点击评论区最下方的输入框 2、用户在输入框中输入“test” 3、用户点击“评论”按钮 | 弹出成功提示，提示评论发布成功，同时评论区添加了这条评论 | 是 | 弹出成功提示，提示评论发布成功，同时评论区添加了这条评论
6-4-A |  | 点赞与取消点赞 | 用户进入场馆的详情界面 | 1、用户点击第一条评论的点赞按钮 2、再点击一次，取消点赞 | 点赞后出现红心，点赞数加一，取消点赞后恢复 | 是 | 点赞后出现红心，点赞数加一，取消点赞后恢复

## 被测功能7-场馆预约
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
7-1-A | A | 场馆预约 | 用户已经成功登录 | 1、点击“场馆” 2、点击“场馆介绍” 3、点击第一个场馆卡片的“预约”按钮 4、点击提交 | 弹出错误提示，提示需要填写完整订单信息 | 是 | 弹出错误提示，提示需要填写完整订单信息
7-1-B |  |  |  | 1、点击“场馆” 2、点击“场馆介绍” 3、点击第一个场馆卡片的“预约”按钮 4、点击“选择日期”选择框，选择“后天” 5、点击提交 | 弹出错误提示，提示需要填写完整订单信息 | 是 | 弹出错误提示，提示需要填写完整订单信息
7-1-C |  |  |  | 1、点击“场馆” 2、点击“场馆介绍” 3、点击第一个场馆卡片的“预约”按钮 4、点击“选择日期”选择框，选择“后天” 5、随机选择始末时间 6、点击提交 7、在“我的”->“订单”下删除最新的订单 | 弹出成功提示，提示添加了订单，在“我的”->“订单”下可以看到新添加的订单，删除后消失 | 是 | 弹出成功提示，提示添加了订单，在“我的”->“订单”下可以看到新添加的订单，删除后消失

## 被测功能8-查看新闻
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
8-1-A | B | 查看新闻 | 用户已经成功登录 | 1、进入首页 2、在该页面往下拉 | 可以看到跑马灯式的四条主新闻，在页面的最底部可以看到全部的新闻列表 | 是 | 可以看到跑马灯式的四条主新闻，在页面的最底部可以看到全部的新闻列表

## 被测试功能9-管理员登录
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
9-1-A | B | 测试登陆界面用户能否正常登陆，若不能正常登录，是否输出错误信息（正常、非空检测、特殊字符检测、数据不匹配） |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：852092786@qq.com 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | “登陆成功”提示框 | 是 | “登陆成功”提示框
9-2-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：852092786@qq.com 3、点击密码文本框 4、（不输入密码）点击“登录”按钮 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-2-B |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入未注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、（不输入密码）点击“登录”按钮 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-2-C |  |  |  | 1、点击邮箱文本框 2、点击密码文本框 3、输入与存在邮箱852092786@qq.com所匹配的的密码：123456 4、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-2-D |  |  |  | 1、点击邮箱文本框 2、点击密码文本框 3、输入不与存在的任意邮箱所匹配的的密码：123456abcde 4、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-2-E |  |  |  | 1、点击邮箱输入框 2、点击密码文本框 3、点击“登录”按钮 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 是 | 1.输入邮箱文本框下方出现“请输入邮箱地址”提示 2.输入密码文本框下方出现“请输入密码”提示 3. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-3-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱，其中包含空格： "852092786@qq.com " 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 否 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-3-B |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱+空格："852092786@qq.com " 3、点击密码文本框 4、输入与邮箱匹配的正确的密码123456 5、点击“登录”按钮 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码” | 否 | 1. "请输入正确的邮箱地址"提示框 2. 右侧提示“请输入正确格式的邮箱地址与密码”
9-3-C |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：852092786@qq.com 3、点击密码文本框 4、输入空格+正确的密码： " 123456" 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
9-3-D |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：852092786@qq.com 3、点击密码文本框 4、输入正确的密码+空格： "123456 " 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
9-3-E |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：852092786@qq.com 3、点击密码文本框 4、输入在正确的密码中间嵌套了空格的密码串： "1 23456" 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 否 | “密码错误”提示框
9-4-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱大小写转换后：852092786@QQ.COM 3、点击密码文本框 4、输入与原邮箱匹配的正确密码123456 5、点击“登录”按钮 | “登录成功”提示框 | 是 | “登录成功”提示框
9-5-A |  |  |  | 1、点击邮箱的文本框 2、输入已注册的邮箱：10175101152@stu.ecnu.edu.cn 3、点击密码文本框 4、输入与该邮箱匹配不正确的密码654321 5、点击“登录”按钮 | “密码错误”提示框 | 是 | “密码错误”提示框

## 被测试功能10-留言管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
10-1-A | C | 测试管理员打开留言管理页面能够获取到正确的、格式符合预期留言列表。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“留言管理”按钮 | 数据库中的留言信息以列表形式展现在页面中。 | 否 | 数据库中的留言信息以列表形式展现在页面中。
10-1-B |  | 测试管理员打开留言管理页面能够获取到正确的、格式符合预期留言列表。若网络请求失败，则控制台输出“获取留言列表失败”。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“留言管理”按钮 | 留言列表获取失败，控制台输出“获取留言列表失败”。 | 否 | 留言列表获取失败，控制台输出“获取留言列表失败”。
10-2-A | C | 测试管理员能够在留言管理界面删除留言，若删除成功，则页面列表中对应留言被删除。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开留言管理页面且已经获取到正确的留言列表。 | 1.点击留言列表中对应留言右侧的删除按钮 2.在弹出的确认留言对话框中，选择确认 | 留言列表中对应的留言被移除 | 否 | 留言列表中对应的留言被移除
10-2-B |  | 测试管理员能够在留言管理界面删除留言，若删除失败，则控制台中输出“删除留言失败” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开留言管理页面且已经获取到正确的留言列表。 | 1.点击留言列表中对应留言右侧的删除按钮 2.在弹出的确认留言对话框中，选择确认 | 留言列表中对应的留言未被移除，控制台中输出“删除留言失败”。 | 否 | 留言列表中对应的留言未被移除，控制台中输出“删除留言失败”。
10-2-C |  | 测试管理员能够在留言管理界面删除留言，若取消删除，留言应该保持不变。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开留言管理页面且已经获取到正确的留言列表。 | 1.点击留言列表中对应留言右侧的删除按钮 2.在弹出的确认留言对话框中，选择取消 | 留言列表中对应的留言保持不变 | 否 | 留言列表中对应的留言保持不变

## 被测试功能11-用户管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
11-1-A | B | 测试管理员打开用户管理页面能够获取到正确的、格式符合预期用户列表。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“用户管理”按钮 | 数据库中的用户信息以列表形式展现在页面中。 | 否 | 数据库中的用户信息以列表形式展现在页面中。
11-1-B |  | 测试管理员打开用户管理页面能够获取到正确的、格式符合预期用户列表。若网络请求失败，则控制台输出“获取用户列表失败”。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“用户管理”按钮 | 用户列表获取失败，控制台输出“获取用户列表失败”。 | 否 | 用户列表获取失败，控制台输出“获取用户列表失败”。
11-2-A | B | 测试管理员能够在用户管理界面删除用户，若删除成功，则页面列表中对应用户被删除。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开用户管理页面且已经获取到正确的用户列表。 | 1.点击用户列表中对应用户右侧的删除按钮 2.在弹出的确认用户对话框中，选择确认 | 用户列表中对应的用户被移除 | 否 | 用户列表中对应的用户被移除
11-2-B |  | 测试管理员能够在用户管理界面删除用户，若删除失败，则控制台中输出“删除用户失败” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开用户管理页面且已经获取到正确的用户列表。 | 1.点击用户列表中对应用户右侧的删除按钮 2.在弹出的确认用户对话框中，选择确认 | 用户列表中对应的用户未被移除，控制台中输出“删除用户失败”。 | 否 | 用户列表中对应的用户未被移除，控制台中输出“删除用户失败”。
11-2-C |  | 测试管理员能够在用户管理界面删除用户，若取消删除，用户应该保持不变。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开用户管理页面且已经获取到正确的用户列表。 | 1.点击用户列表中对应用户右侧的删除按钮 2.在弹出的确认用户对话框中，选择取消 | 用户列表中对应的用户保持不变 | 否 | 用户列表中对应的用户保持不变

## 被测试功能12-场馆信息管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
12-1-A | A | 测试管理员打开场馆管理页面能够获取到正确的场馆列表。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“场馆管理”按钮 | 数据库中的场馆信息以列表形式展现在页面中。 | 否 | 数据库中的场馆信息以列表形式展现在页面中。
12-1-B |  | 测试管理员打开场馆管理页面能够获取到正确的场馆列表。若网络请求失败，则控制台输出“获取场馆列表失败”。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“场馆管理”按钮 | 场馆列表获取失败，控制台输出“获取场馆列表失败”。 | 否 | 场馆列表获取失败，控制台输出“获取场馆列表失败”。
12-2-A | A | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆名称未填写，则提示“请输入场馆名” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不填写场馆名 | 新增场馆对话框提示“请输入场馆名” | 否 | 新增场馆对话框提示“请输入场馆名”
12-2-B |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆名称填写超过20字，则提示“长度在 1 到 20 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，填写长度超过20字符的场馆名 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 20 个字符” | 否 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 20 个字符”
12-2-C |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆地址未填写，则提示“请输入场馆地址” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不填写场馆地址 | 新增场馆对话框提示“请输入场馆地址” | 否 | 新增场馆对话框提示“请输入场馆地址”
12-2-D |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆地址填写超过50字，则提示“长度在 1 到 50 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，填写长度超过50字符的场馆名 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 50 个字符” | 否 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 50 个字符”
12-2-E |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆地址未填写，则提示“请选择场馆类型” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不选择场馆类型 | 新增场馆对话框提示“请选择场馆类型” | 否 | 新增场馆对话框提示“请选择场馆类型”
12-2-F |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆预约价格未填写，则提示“请输入价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不填写场馆预约价格 | 新增场馆对话框提示“请输入价格” | 否 | 新增场馆对话框提示“请输入价格”
12-2-G |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆预约价格不是正整数，则提示“请输入正确格式的价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，填写非正整数的价格 | 新增场馆对话框提示“请输入正确格式的价格” | 否 | 新增场馆对话框提示“请输入正确格式的价格”
12-2-H |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆预约价格不是正整数，则提示“请输入正确格式的价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不填写场馆描述 | 新增场馆对话框提示“请输入内容” | 否 | 新增场馆对话框提示“请输入内容”
12-2-I |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆描述填写超过200字，则提示“长度在 1 到 200 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，填写超过200个字符的场馆描述 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 200 个字符” | 否 | 新增场馆对话框提示“长度在 1 到 200 个字符”
12-2-J |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆图片未选择，则提示“请上传图片” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，不选择场馆图片 | 新增场馆对话框提示“请上传图片” | 否 | 新增场馆对话框提示“请上传图片”
Version 2.1: 12-3-K |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若场馆图片选择大于 1MB，则提示“上传文件大小不能超过 1MB!” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，选择图片大小超过1MB | 新增场馆对话框提示“上传文件大小不能超过 1MB!” | 否 | 新增场馆对话框提示“上传文件大小不能超过 1MB!”
Version 2.1: 12-3-L |  | 测试管理员能够在场馆管理界面新增场馆。若所有数据都满足条件，则新增成功。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击右上角新增场馆按钮 2.在弹出的新增场馆对话框中，正确填写所有的信息 3.单击确定按钮 | 对话框提示“发布成功” | 否 | 对话框提示“发布成功”
12-3-A | A | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆名称未填写，则提示“请输入场馆名” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不填写场馆名 | 修改场馆对话框提示“请输入场馆名” | 否 | 修改场馆对话框提示“请输入场馆名”
12-3-B |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆名称填写超过20字，则提示“长度在 1 到 20 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，填写长度超过20字符的场馆名 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 20 个字符” | 否 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 20 个字符”
12-3-C |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆地址未填写，则提示“请输入场馆地址” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不填写场馆地址 | 修改场馆对话框提示“请输入场馆地址” | 否 | 修改场馆对话框提示“请输入场馆地址”
12-3-D |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆地址填写超过20字，则提示“长度在 1 到 50 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，填写长度超过50字符的场馆名 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 50 个字符” | 否 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 50 个字符”
12-3-E |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆地址未填写，则提示“请选择场馆类型” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不选择场馆类型 | 修改场馆对话框提示“请选择场馆类型” | 否 | 修改场馆对话框提示“请选择场馆类型”
12-3-F |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆预约价格未填写，则提示“请输入价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不填写场馆预约价格 | 修改场馆对话框提示“请输入价格” | 否 | 修改场馆对话框提示“请输入价格”
12-3-G |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆预约价格不是正整数，则提示“请输入正确格式的价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，填写非正整数的价格 | 修改场馆对话框提示“请输入正确格式的价格” | 否 | 修改场馆对话框提示“请输入正确格式的价格”
12-3-H |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆预约价格不是正整数，则提示“请输入正确格式的价格” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不填写场馆描述 | 修改场馆对话框提示“请输入内容” | 否 | 修改场馆对话框提示“请输入内容”
12-3-I |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆描述填写超过200字，则提示“长度在 1 到 200 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，填写超过200个字符的场馆描述 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 200 个字符” | 否 | 修改场馆对话框提示“长度在 1 到 200 个字符”
12-3-J |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆图片未选择，也可以成功保存 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，不选择场馆图片 | 修改场馆对话框不提示错误 | 否 | 修改场馆对话框不提示错误
Version 2.1: 12-3-K |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若选择场馆图片，也可以成功保存 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，选择场馆图片 | 修改场馆对话框不提示错误 | 否 | 修改场馆对话框不提示错误
Version 2.1: 12-3-L |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若场馆图片选择大于 1MB，则提示“上传文件大小不能超过 1MB!” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，选择图片大小超过1MB | 修改场馆对话框提示“上传文件大小不能超过 1MB!” | 否 | 修改场馆对话框提示“上传文件大小不能超过 1MB!”
Version 2.1: 12-3-M |  | 测试管理员能够在场馆管理界面修改场馆。若所有数据格式正确，则成功修改场馆信息。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的修改按钮 2.在弹出的修改场馆对话框中，正确填写所有的信息 3.单击确定按钮 | 修改场馆对话框提示“修改成功” | 否 | 修改场馆对话框提示“修改成功”
12-4-A | A | 测试管理员能够在场馆管理界面删除场馆，若删除成功，则页面列表中对应场馆被删除。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的删除按钮 2.在弹出的确认场馆对话框中，选择确认 | 场馆列表中对应的场馆被移除 | 否 | 场馆列表中对应的场馆被移除
12-4-B |  | 测试管理员能够在场馆管理界面删除场馆，若删除失败，则控制台中输出“删除场馆失败”。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开场馆管理页面且已经获取到正确的场馆列表。 | 1.点击场馆列表中对应场馆右侧的删除按钮 2.在弹出的确认场馆对话框中，选择确认 | 场馆列表中对应的场馆未被移除，控制台中输出“删除场馆失败”。 | 否 | 场馆列表中对应的场馆未被移除，控制台中输出“删除场馆失败”。

## 被测试功能13-预约订单管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
13-1-A | A | 测试管理员打开订单管理页面能够获取到正确的、格式符合预期订单列表。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“订单管理”按钮 | 数据库中的订单信息以列表形式展现在页面中。其中，已经失效的订单显示为灰色，进行中的订单显示为蓝色，未来的订单显示为白色，其中，对于未来未支付的订单，未支付三个字显示为红色。 | 否 | 数据库中的订单信息以列表形式展现在页面中。其中，已经失效的订单显示为灰色，进行中的订单显示为蓝色，未来的订单显示为白色，其中，对于未来未支付的订单，未支付三个字显示为红色。
13-1-B |  | 测试管理员打开订单管理页面能够获取到正确的、格式符合预期订单列表。若网络请求失败，则控制台输出“获取订单列表失败”。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“订单管理”按钮 | 订单列表获取失败，控制台输出“获取订单列表失败”。 | 否 | 订单列表获取失败，控制台输出“获取订单列表失败”。
13-2-A | A | 测试管理员能够在订单管理界面删除订单，若删除成功，则页面列表中对应订单被删除。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开订单管理页面且已经获取到正确的订单列表。 | 1.点击订单列表中对应订单右侧的删除按钮 2.在弹出的确认订单对话框中，选择确认 | 订单列表中对应的订单被移除 | 否 | 订单列表中对应的订单被移除
13-2-B |  | 测试管理员能够在订单管理界面删除订单，若删除失败，则控制台中输出“删除订单失败” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开订单管理页面且已经获取到正确的订单列表。 | 1.点击订单列表中对应订单右侧的删除按钮 2.在弹出的确认订单对话框中，选择确认 | 订单列表中对应的订单未被移除，控制台中输出“删除订单失败”。 | 否 | 订单列表中对应的订单未被移除，控制台中输出“删除订单失败”。
13-2-C |  | 测试管理员能够在订单管理界面删除订单，若取消删除，订单应该保持不变。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开订单管理页面且已经获取到正确的订单列表。 | 1.点击订单列表中对应订单右侧的删除按钮 2.在弹出的确认订单对话框中，选择取消 | 订单列表中对应的订单保持不变 | 否 | 订单列表中对应的订单保持不变

## 被测试功能14-新闻动态管理
测试用例编号 | 优先级 | 测试描述 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期输出 | 是否自动化 | 实测结果
14-1-A | B | 测试管理员打开新闻管理页面能够获取到正确的新闻列表。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“新闻管理”按钮 | 数据库中的新闻信息以列表形式展现在页面中。 | 否 | 数据库中的新闻信息以列表形式展现在页面中。
14-1-B |  | 测试管理员打开新闻管理页面能够获取到正确的新闻列表。若网络请求失败，则控制台输出“获取新闻列表失败”。 | 管理员成功登陆至后台 | 1.点击左侧导航栏第“新闻管理”按钮 | 新闻列表获取失败，控制台输出“获取新闻列表失败”。 | 否 | 新闻列表获取失败，控制台输出“获取新闻列表失败”。
14-2-A | B | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若新闻名称未填写，则提示“请输入新闻名” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，不填写新闻名称 | 新增新闻对话框提示“请输入新闻名” | 是 | 新增新闻对话框提示“请输入新闻名”
14-2-B |  | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若新闻名称填写超过40字，则提示“长度在 1 到 40 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，填写长度超过40字符的新闻名 | 新增新闻对话框提示“长度在 1 到 40 个字符” | 是 | 新增新闻对话框提示“长度在 1 到 40 个字符”
14-2-C |  | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若新闻内容未填写，则提示“请输入内容” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，不填写新闻内容 | 新增新闻对话框提示“请输入内容” | 是 | 新增新闻对话框提示“请输入内容”
14-2-D |  | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若新闻地址填写超过200字，则提示“长度在 1 到 200 个字符” | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，填写长度超过200字符的新闻名 | 新增新闻对话框提示“长度在 1 到 200 个字符” | 是 | 新增新闻对话框提示“长度在 1 到 200 个字符”
14-2-E |  | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若所有数据都满足条件，则新增成功。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，正确填写所有的信息 3.单击确定按钮 | 对话框提示“发布成功” | 是 | 对话框提示“发布成功”
14-2-F |  | 测试管理员能够在新闻管理界面新增新闻。若管理员选择取消发布，则新闻列表无变化。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击右上角新增新闻按钮 2.在弹出的新增新闻对话框中，正确填写所有的信息 3.单击取消按钮 | 新闻列表不发生变化 | 是 | 新闻列表不发生变化
14-3-A | B | 测试管理员能够在新闻管理界面删除新闻，若删除成功，则页面列表中对应新闻被删除。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击新闻列表中对应新闻右侧的删除按钮 2.在弹出的确认删除新闻对话框中，选择确认 | 新闻列表中对应的新闻被移除 | 是 | 新闻列表中对应的新闻被移除
14-3-B |  | 测试管理员能够在新闻管理界面删除新闻，若删除失败，则控制台中输出“删除新闻失败”。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击新闻列表中对应新闻右侧的删除按钮 2.在弹出的确认删除新闻对话框中，选择确认 | 新闻列表中对应的新闻未被移除，控制台中输出“删除新闻失败”。 | 否 | 新闻列表中对应的新闻未被移除，控制台中输出“删除新闻失败”。
14-3-C |  | 测试管理员能够在新闻管理界面删除新闻，若管理员选择取消修改，则新闻列表无变化。 | 1.管理员成功登陆至后台 2.管理员打开新闻管理页面且已经获取到正确的新闻列表。 | 1.点击新闻列表中对应新闻右侧的删除按钮 2.在弹出的确认删除新闻对话框中，选择取消 | 新闻列表不发生变化 | 是 | 新闻列表不发生变化